平阴县文化和旅游局2023年《政府工作报告》第一季度工作进展

| 序号 | 事项名称 | 责任单位 | 年度计划 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加快实施黄河休闲旅游景观带等工程建设，重点发展精品文旅、健康养生产业，打造文旅康养产业样板区。 | 文旅局 | 1.推进翟庄乡村旅游集聚区建设。 第一季度：推进民宿样板、观景平台、停车场等基础设施建设；第二季度：完善旅游导览系统，植入文旅新业态；第三季度：补充完善相关公共服务元素，达到游览条件；第四季度：加大宣传力度，吸引游客来休闲旅游。 2.培育引导全福小江南景区创建国家AAA级景区。 第一季度：指导洪范池镇全福小江南景区提升旅游基础设施；第二季度：引导完善产业布局、准备景区验收资料；第三季度：迎接省、市局评估验收。 3.推进大孙庄温泉项目建设。 第一季度：推动完成项目详规；第二至第四季度：跟进项目建设进度。 4.围绕“女神1号”旅游路，增设网红打卡点。 第一季度：进行打卡点设计规划；第二季度：完成打卡点项目招标；第三、四季度：组织实施完成打卡点制作安装。 | 1. 翟庄乡村旅游集聚区观景平台已建设完工，民宿建设已完成85%以上。 2.在完成泉福小江南景区游客服务中心建设、旅游标识系统安装及丰富旅游业态的基础上，4月22日已启动完成开园仪式，正式迎接游客。 3. 项目指挥部本周装修完成；村庄规划、图纸基本完成。 4.待全线贯通后再进行规划设计。 | 2023年12月底 | 1.对民宿相关配套设施进行完善，对集聚区旅游导览系统进行完善安装。 2.持续提升景区业态，完善创建景区验收材料。 3.持续推进 | 监督电话： 87883970 |
|  | 加快推进温泉酒店项目落地，将温泉元素植入医养康养产业，融合平阴山水资源，规划建设以疗养休闲为主体的温泉康养基地。 | 文旅局 锦水街道 | 搞好服务，强化沟通，将地方文旅特色元素融入项目建设。 第一季度：加强联系，主动对接项目。 第二季度：跟进项目进度。 第三、四季度：服务项目落地建设。 | 温泉项目由上海合信健康集团投资建设，据了解，已对接上海合信健康集团，并到南京考察卧龙湖温泉度假酒店。目前项目已取得温泉酒店建设用地48亩。 | 2023年12月底 | 持续推进 | 监督电话： 87883970 |
|  | 紧扣玫瑰镇文旅康养定位，改造提升玉带玫香示范区道路，建设玉带河生态文旅廊道，以玫瑰田园综合体、玫瑰文创体验园、民宿项目为载体，持续丰富玫瑰产业业态，加快打造特色产业名镇。 | 玫瑰镇 文旅局 | 1.芳蕾·玫瑰花乡景区品质提升。 第一季度：谋划推介资料、研究引客政策；第二季度：到济南周边地区进行文旅推介；第三、四季度：指导开展系列文旅活动，增加游客吸引力。 “玉带玫香”乡村旅游集聚片区建设。 第一季度：加强与财政局对接，争取200万建设资金拨付到位；第二季度：督导完成“玉带玫香”集聚区按规划改善提升片区基础设施。第三季度：完成片区内景观节点打造。 打造“泉城人家”精品民宿。 第一季度：进行民宿建设情况摸底，筛选出条件成熟、有发展意愿的民宿主体，作为2023年重点培育对象；第二季度：组织民宿业主外出培训、考察学习民宿建设的先进经验。第三季度：跟进民宿建设进度，组织民宿综合协调领导小组成员单位进行民宿联审；第四季度：推荐符合条件的民宿申报“泉城人家”精品民宿。 4.成立平阴文旅产业党委。第一季度，完成《关于组建中共平阴县文旅产业委员会的实施方案》，组建文旅产业党委。第二季度，明确管理路径和项目清单；第三季度，日常调度工作。第三季度，总结全年工作和制定下一年工作计划。 | 1.4月份，县文旅局指导并带领芳蕾·玫瑰花乡景区分别赴泰安、济宁、菏泽、淄博、滨州、东营进行“平阴好滋润”平阴沿黄文旅推介会，向沿黄六市及省内外游客发出邀请，一起体验玫瑰花海，感受黄河沿线“诗和远方”的浪漫。本月底，将在芳蕾举办“国潮时装秀”和“一路芳华一路歌”平阴玫瑰音乐节，助力提升平阴玫瑰文化艺术节知名度和美誉度。 2.玫瑰镇目前已启动“玉带玫香”集聚区规划项目招标筹备工作。 3. 3月份组织玫瑰镇民宿重点培育对象及其他乡村旅游发展特色村书记等人员，已举办2023平阴县乡村旅游培训班，进一步提升乡村旅游尤其民宿行业发展从业队伍水平。 4.3月份于青岛召开平阴县文旅产业党委成员第一次会议，按照实施方案，将积极发挥产业党委平台作用，凝心聚力实现文旅行业链条式发展，以党建引领助推平阴文旅行业高质量发展。 | 2023年12月底 | 对标清单， 扎实推进。 | 监督电话： 87883970 |
|  | 完善公共文化服务体系，实施文化惠民工程，建设提升县级公共图书馆、文化馆等基层公共文化设施。 | 文旅局 | 第一季度：深入镇（街道）和部分村庄进行调研、了解情况。 第二季度：制定方案，分期分批，因地制宜，多种形式完善提升县级公共图书馆、文化馆等基层公共文化设施。 第三季度：检查、督导县级公共图书馆、文化馆等基层公共文化设施功能发挥和惠民活动开展情况，总结经验，促进工作。 | 举办县诗友会沙龙、图书阅读推广；组织参加首届市图书馆职业技能能比赛，获得优秀组织奖；举办民间艺术扮玩大赛、戏曲公益演出40场次，小戏小剧演出16场次，开展全县行事及企事业单位工间操培训领操员80人。启动“玫城耕墨”书画沙龙系列活动。制定2023“花开泉涌.玫好平阴”广场舞大赛、全民才艺大赛方案。开展基层综合性文化服务中心情况摸底调查，计划今年提升20个。 | 2023年12月底 | 继续推出多种公共文化活动 1.开展平阴玫瑰节文化活动 2.举办2023年平阴县广场舞大赛； 3.举办县首届工间操大赛；4.开展两场吕剧专场公益演出： 5.举办鼓动万里行百鼓齐鸣活动。 6.举办“花开泉涌·美好平阴”2023年平阴县广场舞大赛 7.全民才艺大赛 8.开展阅读进社区、进景区、进企业等系列交流共建，拓展“图书馆+”模式，推进全民阅读。 9.优化配置县图书馆、镇街文化服务中心、部分村居农家书屋图书资源。 10.围绕4.23世界读书日及重要节点组织开展主题读书宣讲活动。 11.在锦川、东南沟等社区建设城市书房，打造15分钟城市阅读圈。 | 公开举行各项活动 监督电话：87883619 |