平阴县公安局2023年《政府工作报告》重点工作任务分解表

| 序号 | 事项名称 | 牵头领导 | 责任单位 | 年度计划（按季度） | 进展情况 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以智慧平阴运行中心为支撑，加快推进数字城管、应急救援等平台智能化建设，全面打通应急指挥、城市管理、社会治安、防汛防灾数据壁垒，实现场景应用、数字赋能。 | 李培振 | 县府办（大数据局） 应急局 城管局 公安局 水务局 | 第一季度：完成对现有系统的整合。 第二季度：完成基本信息的录入，实现基础数据的录入整合。 第三季度：完成应急指挥资源的系统整合。 第四季度：完成多部门协同作战和处置重大灾害事故的协调指挥的现实需要。 | 目前已经完成了公安视频监控与大数据的共享推送工作。 | 2023年12月底 |
|  | 推进大气污染防治攻坚，加快重点企业升级改造，开展工地及道路扬尘、机动车超标排放、成品油市场等专项整治。 | 李吉宏 | 生态环境局 工信局 住建局 公安局 | 第一季度：1.修订完善细化《大气污染防治工作考核办法》和《大气污染防治工作专项监督问责暂行办法》，评价该两个办法的实用性、科学性，适时修订；2.制定道路积尘考核办法，争取意见并组织实施；3.成立大气污染治理攻坚小组，制定攻坚方案；制定平阴企业无组织排放专项行动实施方案。4.根据空气质量特征，气象特征等因素，安排每天现场巡查的重点，建立问题清单，发现问题第一时间推送问题工单。5.做好各部门、镇街工作计划、工作落实、问题清单整改、整改效果保持、问题重复等工作情况的统计、考核。 第二季度：1.对站点周边3千米范围内建立施工场地、工业、生活、道路等污染源清单，绘制污染源分布图；2.开展石横区域输入影响专项分析；3.按照攻坚方案要求开展工作，按进度完成相应工作。加快龙山、海川两家炭素企业绩效升级，聘请专家帮助把关审核。 第三季度：1.争取支持，探索建设更加高效的信息化指挥系统，提升大气污染防治数字化、智能化、精准化管理水平。2.对已完成整改的企业进行验收。 第四季度：1.对空气质量进行研究复盘，评估各项措施成效，提出进一步改善的意见建议。2.对攻坚方案、企业无组织排放行动方案两个专项行动进行总结。 | 县公安局牵头移动源污染整治工作，对照大气污染防治工作中的职责任务，关注辖区易致堵路段，做实疏堵保畅措施；联合交运、城管、生态环境局督促运输企业落实主体责任，推进联合路检路查，开展各种形式的集中整治行动，严查影响空气质量的交通违法行为，对存在大气环境污染的隐患下达隐患整改通知，督促车辆和驾驶员落实整改措施。 | 2023年12月底 |
|  | 深入推动扫黑除恶、禁毒、打击“两盗一骗一非”等工作，构建社会治安防控智能化体系，擦亮平安平阴品牌。 | 陈剑 | 公安局 | 深入推进常态化扫黑除恶斗争。力争年内打掉一个恶势力团伙。严厉打击刑事犯罪。强化破案追赃，不断提升群众的安全感和满意度。2023年全县刑事案件侦破率达到50%以上。现行命案、“两抢”案件、八类暴力犯罪案件侦破率100%，本地侵财现案破案率达到65%。自侦自破本地电诈案件破案率达到15%。持续开展禁种铲毒、禁吸戒毒、易制毒物品管控、禁毒宣传等工作。 |  | 2023年12月底 |