平阴县孝直镇2023年《政府工作报告》第三季度工作进展

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 责任单位 | 年度计划 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式 |
| 1 | 实现2023年全县经济社会发展主要预期目标，一般公共预算收入增长8%左右。地区生产总值增长7%左右。固定资产投资增长10%左右。规模以上工业增加值增长8.5%左右。社会消费品零售总额增长6.5%左右。城乡居民人均可支配收入增长5.5%左右。 | 孝直镇 | 一般公共预算收入20000万元，固定资产投资89689万元，规上工业产值267000万元，限上销售额50000万元，限上零售额1328万元，进出口贸易额20715.6万元。 | 孝直镇1-9月份一般公共预算收入基础目标为9049万元，累计完成8042万元，完成全年计划的71.31%。其中税收收入7494万元，财政收入548万元。 | 2023年底 | 一是做大总量，提高质量。二是明确重点，优化结构。三是培养人才，提升能力。 | 孝直镇纪委：  0531-87718968  孝直镇党政办：0531-87716998 |
| 2 | 聚力乡村振兴，以更强力度统筹城乡融合。接续开展农村人居环境五年提升行动，加大农村污水处理、村容村貌提升、残垣断壁清理等工作力度，提高农村环境整体水平。 | 孝直镇 | 以黄河流域生态保护和高质量发展理念为指导，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，推进国家级园林城市建设，深入推进“幸福河湖”“美丽庭院”建设，常态化落实“河湖林路田长制” | 持续对人居环境整治工作进行细分，将其融入衣食住行、水电路讯、医教文保各个领域，融入配套设施建设及公共服务过程中，让人民群众生活环境更美好、办事更便捷、心情更舒畅。 | 2023年底 | 聚力打好突出环境问题整改、大气污染治理、农业面源污染治理、黑臭水体治理的“组合拳”，让良好生态赋能高质量发展。持续推进农村人居环境整治，加快美丽宜居村庄规划和建设，借助“和风里”乡村振兴衔接区规划和上级惠民政策，加快打造强村组群。 | 孝直镇纪委：  0531-87718968  孝直镇党政办：0531-87716998 |
| 3 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实防止返贫动态监测帮扶机制，确保不出现规模性返贫和新致贫。 | 孝直镇 | 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作同步开展，利用“三色”预警帮扶工作法动态监控帮扶脱贫户，确保辖区内无规模性返贫和新致贫群众。 | “三色”预警帮扶工作法持续深入推进，380名城乡公益岗在岗正常开展工作，进一步开展面向弱势群体和脱贫群体的就业招聘会活动。 | 2023年底 | 面向振兴保民生，扎实办好民生实事，全力做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作的有效衔接，深入实施“三色”预警帮扶工作法，发挥扶贫产业园作用，推进东润种业科研基地项目和智能温室连栋大棚项目，千方百计为脱贫群众过上幸福生活提供坚强保障。 | 孝直镇纪委：  0531-87718968  孝直镇党政办：0531-87716998 |
| 4 | 聚力开放创新，以更大潜能释放内生动力。以推行农村集体经营性资产股份合作制度为抓手，深化农村综合改革，盘活闲置资源资产，促进资源变资产、资金变股金、农民变股东，增加农民财产性收入。 | 孝直镇 | 以坚持党建引领为根本，以深化农村产权制度改革为主线，以“一村一业、一村一策”乡村产业振兴行动为纽带，提高农村资源、资产、资金管理使用效率，探索多元化经营模式路径，促进村集体和农民双增收。 | 已下发孝发〔2023〕8号《中共平阴县孝直镇委员会关于印发〈孝直镇进一步深化农村三变改革实施方案〉的通知》，并要求各办事处、村、镇直各部门结合实际认真抓好贯彻落实。 | 2023年底 | 进一步深化农村“三变”改革”，以试点村居工作经验为蓝本，在全镇进一步铺开相关工作并扎实推进。 | 孝直镇纪委：  0531-87718968  孝直镇党政办：0531-87716998 |
| 5 | 聚力绿色发展，以更严要求筑牢生态屏障。严格落实“河长制”，排查整改5条入黄支流隐患，降低入黄支流总氮浓度，实现重点河流断面水质稳定达标。 | 孝直镇 | 严格落实“河长制”，完成孝直镇辖区内的汇河治理工程。 | 镇级河湖长巡河完成率、村级河湖长巡河完成率进一步提高。汇河治理工程已完成任务量的93%，正在进行绿化工作，准备铺设水稳层。 | 2023年底 | 进一步落实“河长制”。完成孝直镇辖区内的汇河治理工程。制作辅助设施（限高杆等）。 | 孝直镇纪委：  0531-87718968  孝直镇党政办：0531-87716998 |